## KPI QUẢN LÝ DỰ ÁN
KPI QUẢN LÝ DỰ ÁN
TÊN DỰ ÁN | MUA SẮM THIẾT BỊ | NGƯỜI QUẢN LÝ | NGƯỜI THỰC HIỆN | NGÀY BÁO CÁO | 2020-12-09 | TÌNH TRẠNG DỰ ÁN | THỰC HIỆN | HOÀN THÀNH | 27%
NỘI DUNG | THỰC HIỆN | ƯU TIÊN | TRẠNG THÁI
Xác định yêu cầu | Ban giám đốc |  | HOÀN THÀNH
Phân tích tính khả thi | Quản lý | ★ | HOÀN THÀNH
Nghiên cứu thị trường | Nhân viên Marketing |  | HOÀN THÀNH
Quản lý nguồn vốn | Kế toán | ★ | DELAY
Hoàn thiện các thông số kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật |  | ĐANG THỰC HIỆN
Triển khai trên cách kênh thương mại | Quản lý | ★ | ĐANG THỰC HIỆN
Contract | Nhân viên Marketing |  | CHƯA THỰC HIỆN
Khai trương | Quản lý | ★ | CHƯA THỰC HIỆN
Hàng hóa, sản phẩm | Bộ phận sản xuất | ★ | CHƯA THỰC HIỆN
Thiết kế | Nhân viên thiết kế |  | CHƯA THỰC HIỆN
Sản phẩm dự án | Quản lý, ban giám đốc | ★ | CHƯA THỰC HIỆN
Ra mắt dự án

## NOTES
KPI QUẢN LÝ DỰ ÁN
NỘI DUNG | NGƯỜI THỰC HIỆN | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | NGÀY | TRẠNG THÁI
Xác định yêu cầu | Ban giám đốc | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 1 | HOÀN THÀNH
Phân tích tính khả thi | Quản lý | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 4 | HOÀN THÀNH
Nghiên cứu thị trường | Nhân viên Marketing | 2020-09-07 | 2020-09-12 | 5 | HOÀN THÀNH
Quản lý nguồn vốn | Kế toán | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 2 | DELAY
Hoàn thiện các thông số kỹ thuật | Nhân viên kỹ thuật | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 4 | ĐANG THỰC HIỆN
Triển khai trên cách kênh thương mại | Quản lý | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 1 | ĐANG THỰC HIỆN
Contract | Nhân viên Marketing | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 4 | CHƯA THỰC HIỆN
Khai trương | Quản lý | 2020-09-24 | 2020-10-02 | 8 | CHƯA THỰC HIỆN
Hàng hóa, sản phẩm | Bộ phận sản xuất | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 3 | CHƯA THỰC HIỆN
Thiết kế | Nhân viên thiết kế | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 2 | CHƯA THỰC HIỆN
Sản phẩm dự án | Quản lý, ban giám đốc | 2020-10-06 | 2020-10-09 | 3 | CHƯA THỰC HIỆN
Ra mắt dự án |  | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 1
Hoàn thành dự án
Hoàn thành | 27.27%
Delay | 9.091%
Đang thực hiện | 18.18%
Chưa thực hiện | 45.45%
NGÂN SÁCH
Kế hoạch | 80000
Thực tế | 50000
Danh mục đang chờ
Quyết định | 5
Thực hiện | 2
Yêu cầu chỉnh sửa | 4